## Sheet1
GSITM부트캠프 N팀
단계 | 착수 | 분석 | 설계 | 개발 | 테스트 | 이행
가중치 | 5% | 10% | 25% | 40% | 15% | 5%
진행율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
전체진척율 | 5% | 15% | 40% | 80% | 95% | 100%
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
단계별 가중치 | 단계 | 액티비티 | 태스크 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 산출물 | 계획진척률 | 실제진척률 | 가중치 | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W
5% | 착수 | 프로젝트 팀 구성 | 팀 조직 구성 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 |  | 0% | 100% | 5%
|  | 업무계획 수립 | 수행계획서 작성 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 3 |  | 0% | 100% | 5%
|  |  | WBS 작성 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 3 | WBS | 0% | 100% | 5%
|  | 프로젝트 런칭 | 착수보고 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 |  | 0% | 100% | 5%
10% | 분석 | 요구사항정의 | 업무범위 정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 | 요구사항 정의서, 명세서 | 0% | 100% | 10%
|  |  | 요구사항 정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 | 요구사항 정의서, 명세서 | 0% | 100% | 10%
25% | 설계 | 개념설계 | 개념프로세스 정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 | 개념프로세스 정의서 | 0% | 100% | 25%
|  | 화면설계 | 대시보드 화면 정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 | 화면설계서 | 0% | 100% | 25%
|  |  | 고객화면정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 |  | 0% | 100% | 25%
|  |  | 상품화면정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 |  | 0% | 100% | 25%
|  |  | 활동화면정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 |  | 0% | 100% | 25%
|  |  | 프로모션화면정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 |  | 0% | 100% | 25%
|  |  | FAQ화면정의 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 |  | 0% | 100% | 25%
|  | 기능설계 | 프로그램설계 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 | 프로그램목록 | 0% | 100% | 25%
|  | DB설계 | 논리모델링 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 3 | 테이블정의서 | 0% | 100% | 25%
|  |  | 물리모델링 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 |  | 0% | 100% | 25%
40% | 개발 | 프로그램 개발 | 회원관리(로그인/회원가입) |  | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 4 | 소스코드,단위테스트결과서 | 0% | 100% | 40%
|  |  | 대시보드 |  | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 4 | 소스코드,단위테스트결과서 | 0% | 100% | 40%
|  |  | 고객관리 |  | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 4 | 소스코드,단위테스트결과서 | 0% | 100% | 40%
|  |  | 상품관리 |  | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 4 | 소스코드,단위테스트결과서 | 0% | 100% | 40%
|  |  | 활동관리 |  | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 5 | 소스코드,단위테스트결과서 | 0% | 100% | 40%
|  |  | 프로모션 |  | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 5 | 소스코드,단위테스트결과서 | 0% | 100% | 40%
|  |  | 고객 검토 및 수정 |  | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 6 | 소스코드,단위테스트결과서 | 0% | 100% | 40%
15% | 테스트 | 통합테스트 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 | 통합테스트 | 0% | 100% | 5%
5% | 이행 | 시스템가동 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 |  | 0% | 100% | 5%
|  | 시스템 안정화 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2 |  | 0% | 100% | 15%
Formulas:
이행 = WORKDAY([테스트],[기간]-1)
이행 = WORKDAY([테스트],[기간]-1,I2:I7)
계획진척률 = IF(TODAY() >= [테스트], MIN((TODAY() - [테스트] + 1) / ([이행] - [테스트] + 1), 1), 0)